VOORBEELD! Draaiboek Finale Read2Me!

| Tijd | Wie | Activiteit |
| --- | --- | --- |
| Vrijdag 14.00 | Facilitaire dienst | Voorleesstoelen/decoratie (3 voor de jury, 1 voor de voorlezer) en naar locatie vervoeren. Meteen in elkaar zetten |
| 14.00 | POI | Zaal controleren (microfoons en spots jury en voorlezer), posters ophangen: ontvangsttafel, stoelen klaarzetten, logo op beamer zetten, microfoons voor jury, act en presentator klaarzetten |
| 16.30 | POI | Camera etc. klaar zetten |
| 17.00 | POI & jury | Moment om te eten organisatie en jury |
| 18.30 | Presentator | Technische check materiaal presentator |
| 18.30-19.30 | POI | Ontvangst bezoekers: ieder 1 consumptiemunt |
| 19.00 | POI | Ontvangst finalisten en instructie (ruim tijd voor uittrekken) |
| 19.00 | POI | Ontvangst jury en presentator en instructie (ruim tijd voor uittrekken) |
| 19.00 | POI | Zet filmapparatuur klaar |
| 19.00 | Bezoekers | Foyer, drankjes op eigen kosten. Let op: mededelen dat er gefilmd wordt |
| 19.00 | Pers: POI | Eventuele pers ontvangen en plek geven |
| 19.30-19.45 | Presentator | Aanvang avondprogramma met welkom: voorstellen jury en uitleg verloop van het programma |
| 19.45-20.30 | Finalisten en presentator | 1e ronde voorlezen: 6 voorlezers a 5 min. Jury reageert meteen kort op het voorlezen (alleen positief!) |
| 20.30-21.00 | Iedereen | Pauze met 1 gratis consumptie in de Foyer |
| 21.00-21.45 | Finalisten en presentator | 2e ronde voorlezen: 6 voorlezers a 5 min. Jury reageert meteen kort op het voorlezen (alleen positief!) |
| 21.45-22.15 | Act | Entre’act |
| 21.45-22.15 | Jury | Juryberaad |
| 22.15-22.30 | Jury en presentator | Prijsuitreiking en afsluiting/ cadeaus jury |
| 22.30 | POI | Opruimen |

Let op!

- Dit is een voorbeeld van een dagdraaiboek, tijden en activiteiten kunnen verschillen naar gelang de invulling van de middag/avond die de POI eraan geeft.

- Het valt aan te raden op de dag zelf minstens met 2 personen van de POI aanwezig te zijn (bv. voor het ontvangen van de finalisten en gelijktijdig de jury of pers).

- Denk van te voren goed na over de manier waarop de winnaar gekozen wordt (heb je een 2e en 3e plek, wordt alleen de winnaar genoemd, etc.)

- De presentator moet goed weten wat zijn taak is; bv. alle finalisten eerst iets over zichzelf laten vertellen, daarna voorlezen, daarna de jury om commentaar vragen. Presentator voorzien van alle gegevens van finalisten (op volgorde van voorlezen): naam, leeftijd, school, woonplaats, plaats van school, boektitel, schrijver.

- De finale mag niet als een nachtkaars uitgaan. Sluit dus (de presentator) goed af met het kiezen van de winnaar, het uitreiken van de prijzen en het bedanken (incl. cadeautjes) van de jury. Muziek opzetten als de zaal leegloopt is ook leuk.

- Dit document uitdelen aan al het aanwezig (relevant) personeel; locatiemanager, technische dienst, POI-personeel, jury, presentator, etc.

Meenemen:

- Cadeaus voor jury en presentator

- Fototoestel/camera

- Juryformulieren

- Programmaboekjes

- Oorkonde/mooie pen

- Cadeaus finalisten

- Beamer + laptop: logo’s POI/Jonge Jury/etc. op ppt (of andere technische apparatuur)

- Voorleesstoel/decoratie

- Posters Read2Me! voor ontvangsttafel

- A4tje met filmwaarschuwing

Mobiele nummers contactpersonen:

POI

Locatie

Etc.